## Sheet1
附件2：
开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作配档表
单位：山东省资产评估协会 |  |  | 时间：2025年3月21日
序号 | 主要任务 | 时间安排 | 具体内容 | 责任部室
1 | 启动部署山东评协党支部学习教育 | 2025-03-21 | 支部书记对协会支部学习教育作出安排，分管秘书长统筹。协会支部抓紧启动。 | 党群工作部
2 | 集中学习研讨《通知》精神 | 2025-03-24 | 召开支部（扩大）会议，协会全体人员集体学习贯彻《中共中央办公厅印发开展八项规定精神学习教育通知》、省流动人才党委《通知》及工作安排。 | 党群工作部
3 | 举办“评估大讲堂” | 2025-03-28 | 面向行业组织观看《深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新理论和党的二十届三中全会精神》。 | 考试培训部
4 | 举办八项规定精神学习教育主题党日 | 4月上旬 | 组织学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则。 | 党群工作部
5 | 研究确定集中整治任务，列出问题清单 | 5月中旬 | 研究确定集中整治任务，列出落实中央八项规定及其实施细则精神方面的问题清单。 | 党群工作部
6 | 集体剖析反面典型案例 | 5月下旬 | 深入查找行业执业过程中存在的违反党的八项规定的典型案例，围绕反面案例开展集中研讨。 | 党群工作部
7 | 抓实全覆盖学习 | 每月至少1次 | 各机构党支部通过“三会一课”、主题党日等形式，开展集中学习，深入进行交流研讨。协会每周组织一次专题学习。 | 执业机构、 党群工作部
8 | 征求意见建议 | 6月中旬 | 灵活开展调查研究，广泛征求行业对党支部贯彻中央八项规定及其实施细则精神的意见建议。 | 各部室
9 | 讲专题党课 | “七一”前后 | 协会党支部书记讲党课。 | 党群工作部
10 | 研究问题清单整改落实情况 | 7月下旬 | 总结梳理确定问题清单和整改落实情况，以适当形式公示，接受监督。 | 党群工作部
11 | 做好总结工作 | 根据上级行业党委安排 | 对协会党支部学习教育进行总结。按要求召开2025年组织生活会。 | 党群工作部